## Slide 1: 주간업무보고
문서번호 | P-19-0917_
Version | V 1.0
(2019.08.19 ~ 2019.08.23)
보고 장소 | 서면보고
보고 일시 | 2019.08.22
작성자 | 박지선 부장 (폴라리움)
검토자 | 김희민 매니저 (글로비스)

## Slide 2
[중고차 온라인 매매 플랫폼 구축]
구분 | 실시사항 (08/19~ 08/23) | 진행률(계획/실적) :7.96%/7.96% | 예정사항 (08/26~ 08/30) | 진행률(계획/실적):9.59%/%
프로그램 진행률 | 계획/실적 : 0% / 0% |  | 계획/실적 : 0% / 0% | 
내 역 | 서비스 기획 - 딜러 마이페이지 화면 구성 정리 - admin 페이지 요구사항 정리 진행 (~8/23) UI/UX 기획/설계 - 내차팔기/시세조회/회원가입&로그인 페이지 SB (스토리 보드) 2차 공유 - 프로토타입 version - 문구 정리 요청 (8/19) 개발(Web) - 기존 시스템 업무 분석 : 업무 시스템 분석 (업무시스템 개발서버 접속하여 화면 분석) - 광고기능 관련 분석 및 설계 - 엔카 광고 목록 정리 - react 공통 컴포넌트 개발 : tree, chart(도너츠, 바, 라인) Assistant App - 기획 / 디자인 1차 완료 (가이드라인 제외) (~8/23) - iOS : 촬영기능 (~8/23) - Android : 카메라 layer 기능 확인 (~8/19) 구조설계 (~8/21), 촬영기능 (~8/23) DB : Oracle DB Tibero 전환 1차 준비 |  | 서비스 기획 - 풋터항목 정리 및 화면 구성 정리 /w 사업부 (~8/27) - admin 페이지 요구사항 정리 진행 (~8/23) UI/UX 기획/설계 - 시세 리포트&차량리스트/차량상세화면 페이지 SB (스토리보드) 수정 및 사업부 공유 - 시세 리포트&차량리스트/차량상세화면 페이지 SB 2차 공유 - 프로토타입 version 개발(web) - 기존 시스템 업무 분석 : 업무 시스템 분석 - 광고기능 관련 분석 및 설계 : 엔카 기반 광고기능 분석 대략적인 DB 설계(주요 엔티티 추출) 이후 상세 기획 완료 후 설계 수정 Assistant App - 촬영가이드 종류 협의 ; 가이드라인 차종 구분, 가이드라인 종류 및 각도 - iOS : 화면 컨트롤, 연속촬영 기능 - Android : 가이드라인 구성, 화면 컨트롤 DB - Oracle DB Tibero 전환 1차 실행 | 
12.30 2차 중간보고
06.19
07.22
08.30
09.30 1차 중간보고
수행사 : 폴라리움, PM : 김희민, HAE PM : 정용길
03.30 (상용 오픈)

## Slide 3
[중고차 온라인 매매 플랫폼 구축]
구분 | 실시사항 (08/19~ 08/23) | 진행률(계획/실적) :.00%/00% | 예정사항 (08/26~ 08/30) | 진행률(계획/실적):00%/00%
프로그램 진행률 | 계획/실적 : 0% / 0% |  | 계획/실적 : 0% / 0% | 
이슈 사항 | 시세 관련 : 카마트 DB 이전 현황 필요  데이터 정체에 따른 사전 시세 적용 데이터 검토 수행 필요 |  |  | 
기 타 | 업무 시스템 관련 업무 범위 협의 및 확정 필요 회원 인증 프로세스 및 업무 설명 필요 - 담당자 지정 요청 |  | 메인 페이지 디자인 시안 및 주요 페이지 프로토타입 임원 보고 진행 (8/29 or 30) 8/23까지의 산출물 – SVN 업로드 예정 | 
12.30 2차 중간보고
06.19
07.22
08.30
09.30 1차 중간보고
수행사 : 폴라리움, PM : 김희민, HAE PM : 정용길
03.30 (상용 오픈)

## Slide 4
1.1 진척내역
1.2 이슈/위험 항목
1. 프로젝트 상태보고
항 목 | 실적(누적) | 금주 | 차주 | 지연사유 및 대책방안 (3% 초과시)
진척율 (WBS기준) | 계획 | 7.96 % | 9.59% | 
 | 실적 | 7.96 % | % | 
 | 편차 | % | % | 
1.3 지연업무
구 분 | 지연업무 | 완료계획일 | 완료예정일 | 비 고
설계 |  |  |  | 
개발 |  |  |  | 
구 분 | 내 용 | 조치사항 (해결방안) | 발생일 | 완료예정일 | 완료일
이슈 |  | 카마트 DB 현황 확인 필요 |  |  | 
위험 |  |  |  |  | 

## Slide 5
Phase | Task | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 2020.1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 
 |  | 7/22 | 8/1 | 8/16 | 9/1 | 9/16 | 10/1 | 10/16 | 11/1 | 11/16 | 12/1 | 12/16 | 1/1 | 1/16 | 2/1 | 2/16 | 3/1 | 3/16 | 4/1 | 4/16 | 5/1 | 5/16 | 6/1 | 6/8
착수 | 프로젝트 수행계획서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 테일러링 수행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | WBS 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 인력투입 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 착수보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 착수보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
분석 | 요구사항 협의 및 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 | 서비스 구조 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 정보구조 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 화면설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 인터페이스 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 데이터베이스 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 개발계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
디자인/ 퍼블리싱 | 디자인/퍼블리싱 진행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 프로그램 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Admin 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시스템 연계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 단위테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 | 테스트 시나리오 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 통합테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 통합테스트 결과 조치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 매뉴얼작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
전개 | 사용자/운영자교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 시스템 가동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 운영계 이행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안정화 | 안정화 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
종료 | 운영자 인수인계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 완료보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 완료보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로젝트 종료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 진척율 (%) | 계획 | 9% | 실적 | 9% | 차이 | 0.0 % | 상태 | 양호
착수
1차 중간보고
종료
착수보고
: 계획
: 진척상황
2. 프로젝트 추진일정
2차 중간보고
상용화 오픈
8/22

## Slide 6
과제구분 |  | 전체 |  |  | 누적 |  | 금주 실적 |  |  | 차주 계획 |  |  | 
 |  | 합계 | 신규 | 수정 | 합계 | 진척율 | 합계 | 신규 | 수정 | 합계 | 진척율 | 신규 | 수정
중고차 온라인 매매 플랫폼 구축 | 카마스터 전용기능(web) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 성능점검/평가개선(web) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 경매운영 지원(web) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 대외서비스 개선(web) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 카마스터 전용기능(App) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 성능점검/평가개선(App) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 경매운영 지원(App) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | 대외서비스 개선(App) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
소 계 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
합계 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. 프로젝트 개발현황
과제 스케줄